Приложение

к постановлению

администрации Ленинского сельского поселения

Николаевского муниципального района

Волгоградской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_

Раздел I

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году»

Сроки и этапы реализации программы:

программа реализуется в один этап в 2017 году

Утверждена постановлением администрации Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году»

Раздел II

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Ленинском сельском поселении Николаевского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

Показатели, характеризующие проблемную сферу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | | | Выводы |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) | | | | | |
|  | шт./тыс.кв.м. |  |  |  |  |
| Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | | |
|  | %/тыс.кв.м. |  |  |  |  |
| Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | | | | | |
|  | %/тыс.кв.м. |  |  |  |  |

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования;

благоустройство центральной части села Ленинское.

[Перечень](#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год

Общий объем финансирования Программы на 2017 год составит 3000,5 тыс. рублей., в том числе:

средства областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета - 0,5 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ *формирования современной городской среды*.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

5. Сроки реализации программы

Программа реализуется в 2017 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 1 июля 2017 г.;

проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировки) правил благоустройства Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области не позднее 1 ноября 2017 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ*;*

утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальных программ *формирования современной городской среды* на 2018-2022 годы*.*

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

Приложение 1

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрации Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области. |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной [программы](consultantplus://offline/ref=D0D7E83363F5D4E29386C4F94393AE618FCA2246CCE39066C22464ACEF2588B730B67D65917FD80EE0GCL) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:  1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  2. создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Ленинского сельского поселения;  формирование реализованных практик благоустройства на территории Ленинского сельского поселения;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ленинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования;  площадь благоустроенных территорий общего пользования;  доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2017 год составит 3000,5 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета 3000,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 0,5 тыс. рублей;  внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство не менее 1 территорий общего пользования;  Общественная значимость и эффективность программы заключается в том, что она способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами местного самоуправления.  Программой прогнозируется:  - укрепление базы для различных мероприятий культурной, общественной и иной направленности;  -формирование духовно-нравственных, культурных качеств личности, которые проявляются в сохранении и преумножении элементов благоустройства, озеленения и красивых уголков на территории села;  - благоустройство центральной части – визитная карточка Ленинского сельского поселения и Николаевского муниципального района в целом |

Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 год |
| 1 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 2 | | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 1672 |
| 3 | | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 46 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2017 год не позднее 31.12.2017 в полном объеме | | Проценты | 100 |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1.Обустройство детской игровой площадки | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | - улучшение привлекательного облика административного центра поселения в результате размещения в центре села детского игрового оборудования эстетичного вида;  -организация досуга детей дошкольного и школьного возраста села Ленинское | В селе Ленинское детские игровые площадки имеются только на территории детского сада. В самом селе площадки для детей отсутствуют. Поэтому предлагается обустроить в центральной части села детскую игровую площадку. |  |
| 2. Ремонт "Памятного Знака" воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | **-**сохранение памятника героям-землякам и памяти о подвиге погибших воинов Отечества;  -патриотическое воспитание подрастающего поколения;  -создание качественного уровня и комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий;  -современный уровень благоустройства территории. | В непосредственной близости от центральной площади села расположен Памятный знак воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны. За время своего существования мемориал ни разу не ремонтировался. Основание и стелы памятника находятся в неудовлетворительном состоянии. Существующее асфальтобетонное покрытие пришло негодность. Освещение в вечернее и ночное время отсутствует. |  |
| 3. Ремонт трибуны | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | В результате реализации мероприятий по ремонту трибуны улучшится внешний вид, привлекательность трибуны и центральной площади села в целом, повысится уровень проведения культурно-значимых мероприятий. | На центральной площади села Ленинское расположена трибуна, которая является важным элементом при проведении праздничных, культурных, общественно-массовых мероприятий.  Трибуна в селе появилась еще на рубеже 70-х годов. За несколько десятков лет ремонт трибуны не осуществлялся.  Трибуна находится в неудовлетворительном состоянии и неприглядном виде. Обваливается штукатурка с бетонных поверхностей. Нуждается в обновлении основание. Необходима покраска внутренних поверхностей трибуны. |  |
| 4. Мощение высококачественной тротуарной плиткой | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | Тротуарная плитка является более долгосрочной, экологичной и экономичной в процессе обслуживания Обслуживание и уход тротуарного покрытия требует минимальных затрат. | Существующее асфальтобетонное покрытие на данной территории находится в неудовлетворительном состоянии, было заасфальтировано в начале 60-70-годов. Асфальтобетонное покрытие имеет срок эксплуатации, который равен 10 годам. В процессе долгих лет службы в асфальте образовались трещины на всем покрытии, асфальт просел в некоторых местах, появились низины, наполняющиеся водой во время дождя, что существенно затрудняет передвижение пешеходов. В настоящее время существует необходимость замены твердого покрытия. |  |
| 5.Обустройство летней сцены | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | В результате реализации мероприятий улучшится облик села, будут созданы благоприятные условия для времяпровождения жителей села и проведения культурных мероприятий. | В связи с нахождением на благоустраиваемой территории Дома культуры, а также в связи с тем, что центральная площадь является местом проведения различных государственных праздников, фестивалей различного уровня, общественно-массовых мероприятий, программой предлагается обустроить летнюю сцену. |  |
| 6.Установка фонарного освещения | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | В результате реализации мероприятий по установке фонарного освещения улучшится внешний вид, привлекательность данной территории и села в целом. | На планируемой к благоустройству территории в настоящее время освещение отсутствует.  Программой предусматривается освещение территории путем установки 11 уличных декоративных фонарных столбов на центральной площади и территории, прилегающей к Памятному знаку воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны**,**  направленное на обеспечение безопасности жизни людей и выполнения декорирующей функции. |  |
| 7.Организация поливочного водоснабжения | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | В результате реализации мероприятий по организации поливного водоснабжения появится возможность сохранять зеленые насаждения и обеспечивать их своевременный полив. | В целях сохранения существующих зеленых насаждений и планируемых к посадке деревьев, цветников и кустарников проектом предлагается организовать поливное водоснабжение протяженностью 30 метров. |  |
| 8.Озеление территории (посадка кустарников, цветов) | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | В результате реализации мероприятий улучшится внешний вид, привлекательность центральной части села, парковой зоны, будут созданы комфортные и благоприятные условия пребывания граждан на благоустраиваемой территории. | Программой предлагается сохранение существующих зеленых насаждений  ( вязы, липы, тополя), посадка деревьев (ель – 3 шт, сирень 10 шт), посадка кустарников (158 шт.) и устройство цветочных клумб (139,4 кв.м.) |  |
| 9.Обеспечение территории системой видеонаблюдения | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | - обеспечение безопасности центральной площади;  - контроль ситуации при проведении массовых мероприятий;  - обеспечение сохранности имущества центральной площади | Программой предлагается монтаж одной поворотной камеры, одной обычной камеры на переднем и боковом фасадах здания Дома культуры |  |
| 10.Обеспечение территории оборудованием для отдыха граждан (садово-парковые диваны, урны) | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | В результате реализации мероприятий улучшится внешний вид, привлекательность центральной части села, будут созданы комфортные и благоприятные условия пребывания граждан на благоустраиваемой территории. | В связи с тем, что территория является одной из самых посещаемых в административном центре поселения, ее необходимо поддерживать в надлежащем состоянии и обеспечивать достойное времяпровождение жителей и гостей села.  Программой предусматривается установка 6 скамеек и 4 урн на центральной площади села. |  |
| 11.Установка металлического декоративного ограждения | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | - улучшение привлекательности облика административного центра поселения;  - обеспечение современного уровня благоустройства;  - создание благоприятных условий для развития культурной жизни поселения;  - декорирование пространства;  - защита территории. | В целях сохранения и надлежащего состояния территории памятника героям-землякам, существует необходимость ее защиты от внешних воздействий.  Проектом предлагается защитить территорию Памятного знака воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны с помощью декоративного металлического ограждения. |  |
| 12. Приведение в надлежащий вид прилегающих территорий и сооружений | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2017 | 31.07.2017 | - улучшение привлекательности облика административного центра поселения посредством обновления фасадов здания сельского Дома культуры;  -обеспечение комфортных условий для отдыха, проведения общественно-массовых мероприятий;  -создание благоприятных условий проживания граждан села Ленинское | В границах благоустраиваемой территории располагается сельский Дом культуры, фасады которого находятся в неудовлетворительном состоянии Фасад Дома культуры не ремонтировался на протяжении нескольких десятков лет и требует особого внимания.  Штукатурка фасада и цоколь здания потрескалась и местами облупилась, под воздействием климатических условий поблекла краска на наружных стенах. Неудовлетворительный внешний вид имеют также оконные и дверные блоки. Необходимо произвести ремонт штукатурки фасада, его покраску и заменить окна на здания. |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации Ленинского сельского поселения

Николаевского муниципального района

Волгоградской области от\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году» | 2017 | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | 3000,5 | - | 3000,0 | 0,5 | - |

Приложение № 5

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| *Контрольное событие № 1* Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году» | Разработан,  опубликован | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Март 2017 г |  |  |  |
| *Контрольное событие №2* Утверждение муниципальной программы «Благоустройство территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области в 2017 году» | Общественное обсуждение | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области |  | Май 2017 г |  |  |
| *Контрольное событие №3* Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта | В работе | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Март 2017 г |  |  |  |
| *Контрольное событие №4* Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проекту благоустройства | В работе | Администрация Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области |  | Апрель 2017 г |  |  |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области включенных в Программу на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | Волгоградская область  Николаевский район  с.Ленинское ул.Ленина | 1672 кв.м | Благоустройство |