Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие благоустройства территории Ленинского сельского поселения

## Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Мероприятия по уличному освещению | 556,5 | 556,5 |  | 556,5 | 556,5 |  | 381,7 | 381,7 |  | Экономия бюджетных средств |  |
| **2.** | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |  |
| **3.** | Прочие мероприятия по благоустройству | 623,0 | 623,0 |  | 623,0 | 623,0 |  | 615,5 | 615,5 |  | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | **1185,5** | **1185,5** |  | **1185,5** | **1185,5** |  | **111003,2** | **1003,2** |  |  |  |

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

"Обеспечение пожарной безопасности Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района

Волгоградской области на период 2015-2017 годов»

за 2015 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Мероприятия по пожарной безопасности и защите населения | 448,6 | 448,6 |  | 448,6 | 448,6 |  | 442,3 | 442,3 |  | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 448,6 | 448,6 |  | 448,6 | 448,6 |  | 442,3 | 442,3 |  |  |  |

Глава Ленинского

сельского поселения А.И.Новиков

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Дорожное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского

муниципального района на 2015 – 2017 годы»

за 2015 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Ремонт и содержание дорог общего пользования | 2275,6 | 2275,6 |  | 2275,6 | 2275,6 |  | 1726,4 | 1726,4 |  | Экономия бюджетных средств |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 2275,6 | 2275,6 |  | 2275,6 | 2275,6 |  | 1726,4 | 1726,4 |  |  |  |

Глава Ленинского

сельского поселения А.И.Новиков

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Коммунальное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского

муниципального района на период 2015-2017 гг.»

за 2015 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Мероприятия по коммунальному хозяйству | 254,5 | 254,5 |  | 254,5 | 254,5 |  | 253,4 | 253,4 |  | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 254,5 | 254,5 |  | 254,5 | 254,5 |  | 253,4 | 253,4 |  |  |  |

Утверждаю:

Глава Ленинского

сельского поселения А.И.Новиков

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Молодежная политика Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального

района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Мероприятия по молодежной политике | 118,6 | 118,6 |  | 118,6 | 118,6 |  | 118,5 | 118,5 |  | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 118,6 | 118,6 |  | 118,6 | 118,6 |  | 118,5 | 118,5 |  |  |  |

Глава Ленинского

сельского поселения А.И.Новиков

Приложение N 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта Ленинского сельского поселения

Николаевского муниципального района Волгоградской области

на 2015-2017 годы»

за 2015 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие \* | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой на  текущий год | | | Утвержденный  плановый объем  финансирования на  текущий год | | | Объем фактического финансирования за  отчетный период | | | Причины откло-  нения  величи- ны пла- нируе-  мых и  факти-  ческих  расхо-  дов на  реали-  зацию  про-  граммы | Приме- чание  \*\* |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники | бюд- жет | внебюд- жетные  источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Мероприятия по физической культуре и спорту | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 |  | 21,9 | 21,9 |  | Экономия бюджетных средств |  |
| **Итого за  отчетный  период** | | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 |  | 21,9 | 21,9 |  |  |  |

Глава Ленинского

сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Развитие благоустройства территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие благоустройства территории Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы» | - |  | 1185,5 | 1003,2 | 85 |  |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 1003,2\*100%  TN1 1185,5 = 85% программа – эффективна(высокая) | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

При значении интегрального показателя эффективности реализации ведомственной целевой программы – Е свыше 80% - эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Обеспечение пожарной безопасности Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 г.

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение пожарной безопасности Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы | - | - | 448,6 | 442,3 | 99 | - |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 442,3\*100%  TN1 448,6 = 99% программа – эффективна(высокая) | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

При значении интегрального показателя эффективности реализации ведомственной целевой программы – Е свыше 80% - эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Дорожное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 г.

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дорожное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы | - | - | 2275,6 | 1726,4 | 76 | - |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 1726,4\*100%  TN1 2275,6 = 76 % программа – эффективна | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Коммунальное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 г.

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование | | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коммунальное хозяйство Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы | | - | - | 254,5 | 253,4 | 57 | - |
| Оценка эффективности | | En=Tfl\*100% = 253,4 \*100%  TN1 254,5 = 100 % программа – эффективна | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Молодежная политика Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 г.

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Молодежная политика Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы | - | - | 118,6 | 118,5 | 100 | - |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 118,5 \*100%  TN1 118,6 = 100 % программа – эффективна | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков

Информация

о достижении значений показателей экономической и социальной  
эффективности ведомственной целевой программы « Развитие физической культуры и спор Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»

за 2015 г.

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица | Значение показателя в | Отчетный год | | | Причины |
| показателя экономической и социальной эффективности ведомственной целевой программы | измерения | году, предшествующем отчетному | плановое значение показателя на год | фактическое значение показателя на отчетную дату | % достижения (гр.5/гр.4 x100) | невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие физической культуры и спор Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы | - | - | 22,0 | 21,9 | 100 | - |
| Оценка эффективности | En=Tfl\*100% = 21,9 \*100%  TN1 21,9 = 100 % программа – эффективна | | | | | |

En= Tf1  x 100%

        TN1

En – эффективность целевого индикатора (показателя) программы (в процентах);

Tf1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы;

TN1 – плановый индикатор, утвержденный программой.

Глава Ленинского сельского поселения А.И.Новиков